## Feuil1
fonctionalite | taches a effectuer | nb jours | nb heurs
Configuration de l'environnement de développement | production du diagramme de classe mise en place de l’environnement de développement avec les outils nécessaires tels que Node.js MongoDB et configuration du projet React.js | 2 | 20
Frontend - Développement des Pages | créer les pages frontend la page de connexion le tableau de bord la gestion des employés la gestion des congés et le profil de l'employé | 4 | 40
Frontend - Intégration du Calendrier | integration du calendrier avec la sélection de date de début et de fin. | 2 | 20
Backend - Authentification et Autorisation | mise en place de l'authentification avec JWT | 3 | 30
Backend - Gestion des Employés | creer les fonctionnalités CRUD pour la gestion des employés | 3 | 30
Backend - Gestion des Congés : | Développer les fonctionnalités liées à la gestion des congés la demande de congé, l'approbation/refus/modification des demandes ainsi que la consultation de l historique. | 8 | 80
Backend - Gestion des Types de Congés | Créer les API nécessaires pour gérer les différents types de congés disponibles. | 5 | 50
Tests et Débogage | Effectuer les tests pour s'assurer que tout fonctionne correctement et essayer de resoudre les eventuelles problemes | 1 | 10
TOTAL |  | 28 | 280